協　議　議　事　録

定型的な社内申請の電子化について

| 日時 | 2026年4月9日（木） 14:00～15:30 |
| --- | --- |
| 場所 | 本店○階 会議室／オンライン併用 |
| 出席者 | 経営企画部、業務革新部、関係所管部 計○名 |
| 議題 | 定型的な社内申請の電子化について |

1．協議の背景・目的

紙の申請書、押印、回覧等を伴う社内申請について、電子化による業務効率化の可能性と導入方法を協議した。

2．協議内容

（1）総務部より、現在も紙で運用されている各種申請について、電子申請への移行可能性を検討したいとの説明があった。対象候補として、備品購入、出張、各種届出、権限申請等が挙げられた。

（2）電子化により申請状況や承認状況を画面上で確認できるほか、申請書の保管スペース削減、入力内容のチェック、自動通知等の効果が期待できるとの説明があった。一方、申請件数が少ない業務については、システム化による効果が限定的となる可能性があるとの意見があった。

（3）システム部からは、既存のグループウェアやワークフロー機能を利用できる可能性があるため、新規システム導入の前に既存環境の機能を確認すべきとの意見があった。ただし、複雑な承認経路や例外処理が多い申請については、既存機能だけでは対応しにくい可能性があるとの説明もあった。

（4）業務革新部からは、現在の紙様式をそのまま電子フォームへ置き換えるだけでは、不要な確認や承認まで残ってしまうため、システム化と業務フロー見直しをセットで行う必要があるとの意見があった。

（5）一部の部署からは、紙を廃止すると現場職員が操作方法を覚える必要があり、繁忙期に混乱する可能性があるとの懸念も示された。そのため、一斉移行ではなく、申請件数が多く比較的単純な業務から段階的に進める案が現実的ではないかとの意見があった。

3．主な論点

現行業務を単純にシステム化するのではなく、不要な作業や重複作業を先に整理する必要がある。

効率化による時間削減だけでなく、現場負担、顧客対応、情報管理等への影響も確認する必要がある。

本格導入を行う場合の費用対効果について、定量的な評価方法を整理する必要がある。

関係部署間で業務所管・運用責任を明確にする必要がある。

4．協議結果

電子化対象を一括決定せず、申請業務を棚卸ししたうえで、効果と実現性の高い業務から優先順位をつける。

5．決定事項

現時点で本格導入・全店展開等の具体的な決定は行わない。今回の協議で確認した論点を踏まえ、関係部署にて追加検討を行う。

6．今後の対応

現行業務の流れ、作業時間、関係部署を整理する。

現場から追加の課題・意見を確認する。

既存システムで対応可能な範囲と追加開発が必要な範囲を確認する。

必要に応じて他行・他社の事例を調査する。

次回協議に向け、選択肢とメリット・デメリットを整理する。

7．備考

本議事録は検討段階の協議内容を整理したものであり、今後の検討状況により内容が変更される可能性がある。