協　議　議　事　録

融資案件の進捗管理の高度化について

| 日時 | 2026年9月15日（火） 14:00～15:30 |
| --- | --- |
| 場所 | 本店○階 会議室／オンライン併用 |
| 出席者 | 経営企画部、業務革新部、関係所管部 計○名 |
| 議題 | 融資案件の進捗管理の高度化について |

1．協議の背景・目的

融資案件の受付から審査、契約、実行までの進捗状況を関係部署が把握しやすくするため、案件管理方法の高度化について協議した。

2．協議内容

（1）融資企画部より、案件ごとの進捗確認において、担当者が個別のExcelやメール等で管理しているケースがあり、部署間で情報を共有しにくいとの説明があった。特に案件が集中する時期には、確認のための問い合わせが増えることが課題となっている。

（2）案件管理システムを導入し、案件番号、担当者、現在のステータス、滞留日数等を一覧表示する案が示された。これにより管理者が遅延案件を把握しやすくなる一方、新しい画面への入力が増えると現場負担が増えるとの懸念があった。

（3）システム部からは、既存の融資関連システムから情報を取得できる範囲によって開発規模が大きく変わるとの説明があった。すべての情報をリアルタイム連携する場合は相応の開発が必要となるため、まず最低限必要な情報だけを対象とする案も提示された。

（4）営業店からは、管理者向けの進捗一覧だけではなく、担当者が次に何をすべきか分かる仕組みがあると有用との意見があった。これに対し、機能を追加しすぎるとシステムが複雑になるため、最初は進捗の可視化に絞るべきとの意見もあった。

（5）簡易的な一覧表を使って数店舗で試行し、どの情報が本当に必要か確認してから本格的なシステム開発を検討する案については、一定の理解が得られた。ただし、試行方法や対象店舗については別途整理が必要となった。

3．主な論点

現行業務を単純にシステム化するのではなく、不要な作業や重複作業を先に整理する必要がある。

効率化による時間削減だけでなく、現場負担、顧客対応、情報管理等への影響も確認する必要がある。

本格導入を行う場合の費用対効果について、定量的な評価方法を整理する必要がある。

関係部署間で業務所管・運用責任を明確にする必要がある。

4．協議結果

本格開発の前に、簡易的な進捗管理で必要項目と現場ニーズを確認する方向で継続検討する。

5．決定事項

現時点で本格導入・全店展開等の具体的な決定は行わない。今回の協議で確認した論点を踏まえ、関係部署にて追加検討を行う。

6．今後の対応

現行業務の流れ、作業時間、関係部署を整理する。

現場から追加の課題・意見を確認する。

既存システムで対応可能な範囲と追加開発が必要な範囲を確認する。

必要に応じて他行・他社の事例を調査する。

次回協議に向け、選択肢とメリット・デメリットを整理する。

7．備考

本議事録は検討段階の協議内容を整理したものであり、今後の検討状況により内容が変更される可能性がある。