協　議　議　事　録

営業店の後方事務集中化について

| 日時 | 2024年11月21日（木） 14:00～15:30 |
| --- | --- |
| 場所 | 本店○階 会議室／オンライン併用 |
| 出席者 | 経営企画部、業務革新部、関係所管部 計○名 |
| 議題 | 営業店の後方事務集中化について |

1．協議の背景・目的

営業店の顧客対応時間を確保するため、定型的な後方事務の一部を本部・集中拠点へ集約する可能性について協議した。

2．協議内容

（1）業務革新部より、営業店では顧客対応以外にも書類確認、データ入力、郵送物処理等の事務作業が多く発生しているため、定型的な業務を集中拠点へ移管することで営業店の負担を軽減できないかとの問題提起があった。

（2）営業店側からは、集中化によって事務量が減ることへの期待がある一方、書類の送付や不備確認を本部と往復することになれば、かえって時間がかかる可能性があるとの意見があった。また、顧客からの問い合わせが営業店に集中する場合、業務を集約しても現場負担が残る可能性があるとの指摘があった。

（3）事務集中部門からは、すべての業務を受け入れるには人員や処理能力の検討が必要であり、繁忙期の業務量変動も考慮する必要があるとの説明があった。定型性が高く、判断を伴わない業務から移管する方が適しているとの意見があった。

（4）システム部からは、書類を電子化して受け渡す仕組みを整備すれば郵送作業を減らせる可能性がある一方、電子化に伴うシステム改修や運用ルールの整備が必要になるとの説明があった。

（5）モデル店舗で特定業務のみを試行し、処理時間、差戻し件数、営業店からの問い合わせ件数等を測定する案が示された。ただし、対象業務やモデル店舗の選定基準については、関係部署でさらに検討することとなった。

3．主な論点

現行業務を単純にシステム化するのではなく、不要な作業や重複作業を先に整理する必要がある。

効率化による時間削減だけでなく、現場負担、顧客対応、情報管理等への影響も確認する必要がある。

本格導入を行う場合の費用対効果について、定量的な評価方法を整理する必要がある。

関係部署間で業務所管・運用責任を明確にする必要がある。

4．協議結果

全店一律の集中化は判断せず、対象業務を限定したモデル運用の可能性と効果測定方法を引き続き検討する。

5．決定事項

現時点で本格導入・全店展開等の具体的な決定は行わない。今回の協議で確認した論点を踏まえ、関係部署にて追加検討を行う。

6．今後の対応

現行業務の流れ、作業時間、関係部署を整理する。

現場から追加の課題・意見を確認する。

既存システムで対応可能な範囲と追加開発が必要な範囲を確認する。

必要に応じて他行・他社の事例を調査する。

次回協議に向け、選択肢とメリット・デメリットを整理する。

7．備考

本議事録は検討段階の協議内容を整理したものであり、今後の検討状況により内容が変更される可能性がある。